## GENERAL
Planner Equipe AIE NANTES
Numéro Tâche | Thème | Reponsable | Titre tâche | Détail tâche | Etat avancement | Priorité | Date prévisionnelle de réalisation | Date réelle de réalisation | Info
X | NEWSLETTER
| THOR | Laura | Mise à jour des données | Suite échange Ludo, MAJ THOR | En cours | 1 | 2026-10-19
|  | Laura | Aide à la préparation Event robotique |  | En cours | 1 | 2026-10-15
| GESTION EVENEMENT | Laura | PO Ruffault |  | En cours | 1 | 2026-10-09
| ADMINISTRATION | Laura | Notes de frais La poste |  | En cours | 1 | 2026-10-09
| DIVERS | Laura | Réservation restaurant Evan | Pour 26/10/2026 | A faire | 2 | 2026-10-19
|  | Laura | Aide à la préparation du CODIR DCX |  | En cours | 2 | 2026-10-14
|  | Laura | Aide à la préparation du PI SINEMA |  | En cours | 2 | 2026-10-13
| NEWSLETTER | Laura- Lilian | Rédiger Newsletter | newsletter octobre; Voir avec Lilian | A faire | 1 | 2026-10-19
| NEWSLETTER | Laura- Lilian | Mettre en forme la Newsletter | newsletter octobre; Voir avec Lilian | A faire | 1 | 2026-10-19
| NEWSLETTER | Ludovic | Publier la Newsletter | newsletter octobre; Voir avec Lilian | A faire | 1 | 2026-10-19
X | ESPACE LA POSTE
| ESPACE LA POSTE | Ludovic | Aménagement espace/ étage LA POSTE | A date c'est soumis à un marché auquel on vient de répondre
X | AMENAGEMENT HALL BERLINGOT
| AMENAGEMENT HALL BERLINGOT | Ludovic | Recontacter Isabelle pour préciser les besoins d’écran / dispositif interactif dans la future zone d’accueil
X | DIVERS
| DIVERS | Ludovic | Notes de frais AIE
| TECHNOVISION | TECHNOVISION
| TECHNOVISION | Ludovic | Techno Vision | Formation de l'équipe Appropriation des cubes et du jeu de cartes. A voir sur 2027 |  |  | 2027-01-15
| PILOTAGE | Laura | Proposer un système ou un outil pour le suivi des actions de chacun | Proposer un sytème avec Des couleurs | En cours | 2 | 2026-10-30
|  | Laura | Nouveau nom espace sup à côté du fablab | Voir avec Ludo . Voir si reprise Deep purple. Cobtacter Clara pour ajouter la salle sur le plan | En cours | 2 | 2026-11-23
X | AIE MONDE
| AIE MONDE | Ludovic | Aller chercher des tags DANS thor pour l'influence Booking Revoir les opportunités ouvertes et valider l'attribution des deals AIE pour La Poste, France Travail, Michelin et SNCF. | Cf mail avec Rupak du 27/08
| AIE MONDE | Ludovic, Laura | Demande de démo - Plateforme questions/réponses event | L'AIE Mumbai a créé une plateforme de questions/réponses pour leurs events, avec de l'analyse a posteriori des questions/réactions récoltées. Demander à avoir une démo. Demande si on peut avoir accès à la plateforme ou nous partager le code.
| AIE MONDE | Clément | Développement assistant vocal qui tourne en local sur un PC avec de la GPU | l'AIE de Paris a fait un assistant vocal qui tourne en local sur un PC avec de la GPU. Est-ce que tu peux te rapprocher du tech-lead de Paris pour qu'on la déploie chez nous ? |  | 2
X | ONBOARDING LILIAN
| ONBOARDING LILIAN | Ludovic, Benjamin, Laura | Définir les missions AIE de Lilian.
X | GESTION EVENEMENT
| GESTION EVENEMENT | Lilian | Questionnaire de satisfaction pour la fin des events | A l'image e ce qu'a fait AIE Mumbai . Prévoir un atelier avec Ludovic pour les attendus |  |  |  |  | Je pense que c'est une action que l'on peut faire avec Lilian pour commencer ; C'est simple et cela lui permettra de s'imprégner de la culture AIE.
X | ADMINISTRATION
| ADMINISTRATION | Laura | Retour mensuel activité Lilian | Retour mensuel à Ludo afin que l'on puisse avancer sereinement sur son alternance et répondre aux demandes de son école et à ses besoins | A faire | 3 | 2026-10-30
| B&B | Laura | Préparation fiche « Mes opportunités AIE » | Suite évènement Breakfast préparer une fiche par SPOC en indiquant leurs clients/prospects, recueillir leur attentes et les ateliers auxquelles il veulent participer | A faire | 3 | 2026-11-16
| DIVERS | Laura | Enceinte club musique |  |  | 3
| TECHNOVISION | Laura | Formation NEXT | Se former et voir si le sujet m'intéresse | En cours | 5 | 2026-01-19
| TECHNOVISION | Laura | Consulter les cartes et les résumer |  | A faire | 5 | 2026-01-19
|  | Laura | On Boarding Lilian | Préparation Onboarding Lilain ( Tâches, documents de pérsenattio de l'AIE): • présentation de l’équipe ; • accès aux outils ; • FAQ par thème ; • conseils pratiques. | A faire |  | 2026-09-01 |  | Je pense que cette tâche est très importante et je ne veux pas la négligée car cela pourrait nous faire gagner un temps consiérable sur sa compréhension u focntionnement de l'AIE et aussi lui apporter un soutien qui l'encouragera à se dévoiler plus rapidement.
|  | Laura | Proposition et réorganisation des documents du TEAMS AIE | Faire de proposition de réorganisation du TEAMS. Vori si le TEAMS "pilotage" et le Teams "Classique" ont intérêt à être séparé ou voir si on ne peut pas tout afficher dans un seul et m^me répertoire; Margaux avait proposé dans sa ta^vhe du planner d'ajouter les SPoCs entités au Teams. Je ne susi aps convaicue ou alors il faut les limiter à des dossiers | A faire |  | 2026-07-10 |  | Est-ce que j'attends que mes propositions soient valiées par chacun 'entre vous ou alors je remanie tout à ma façon pendant tes congés et ceux de Benjamin.
|  | Laura | Propositions d'Aménagement du FABLAB | Proposer des modèle de meuble, des plans de travail et du matériel pour le FABLAB Recherche du mobilier et comparaison des tarifs. | A faire |  | 2026-07-11
|  | Laura | Trier et organiser les affaires du FABLAB et des différents casiers AIE | Trier les affaires du FABLAB et des différents casiers. Faire des propositions d'organisation , de récyclage ou ecore de dons | A faire
|  | Laura | Installer des meubles provisoires afin de simuler l'organsiation du FABLAB | Comme vu ensemble. En accord avec Laure, je vasi récuperer quelques caissons qui me permettront de sranger temorairemente t proprement les déifférentes affaires que nous avons. | A faire
|  | Laura | Monter la borne de recharge afin de pouvoir l'exposer et proposer un panneau qui décrit le fonctionnement et l'utulité e la machien + réfléchir à la place de la borne à l'AIE | Voir avec Florent Camus | A faire |  | 2026-08-17
|  | Laura | Préparer l'inventaire des intervenants pour l'évènement IA de septembre | Planifier un atelier avec Benjamin et voir les catiosn qui en découlent | A faire |  | 2026-08-17
|  | Laura | Réfléchir à des cas d’usage IA + robotique. | Demande de Benjamin pendant la dernière weekly | A faire
|  | Laura | Préparer l’expérience client de novembre. | Voir avec Nicolas savin | A faire
|  | Laura | Préparation crémallière AIE | Proposer des ateliers de préparation à l'équipe Des idées Définir une date Réaliser les diéfférenets actions endécoulant ( buffet para exmple) | A faire |  | A définir
|  | Laura | Formulaire offre de service | Revoir le formulaire offre de service; Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir
|  | Laura | Organiser un meetup en octobre | Objectif : avant le démarrage des travaux 11h45 - 12h15 Full présentiel Invités interne ou externe ? Idées d'invités : Mr Suricate (contact Ludovic) Voir avec Benjamin et ADN Ouest pour le réseau local. Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir
|  | Laura | Organiser Réouverture AIE | Communication sur le process / offre de service (MIM, mail, engage, affichage) Point matériel / budget avec Patrice Atelier : branding + aménagement Réunion branding du nouvel AIE (identité, print, communication, etc.) avec Esther et Delphine Organiser l'event de réouverture (cf. ticket correspondant); Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir |  | Est-ce que cela ne fait pas doucblon avec la crémallière
|  | Laura | Inauguration nouvel AIE | Identifier les clients à inviter Reboucler avec Muriel pour avoir un REX sur sa réouverture; Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir |  | Est-ce que cela ne fait pas doucblon avec la crémallière
|  | Laura | Suivi avancement dev de l'application auprès de Clément | Prévoir des ateliers réguliers pour suivre l'avancement et faire une remontée générale lors des weekly ; Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir
|  | Laura | Règlement de l'AIE | Rangement du matériel à sa place (écrans, tableaux, etc.) Gestion des déchets : sur place, traiteur ou presta ISS Utilisation des écrans / tableaux ; Tâche attribuée à Margaux dans le planner | A faire |  | A définir
|  | Laura | Arrivée Adrien Paquin
|  | Laura | France travail 4 septembre
|  | Laura | Déj COPIL SITE 4 septembre | VOIR avec laurent
|  | Laura | VISITE des étudiant ECV 8 septembre
|  | Laura | 15/09 club des directeur de la cci AU SOIR à l'AIE | Voir avec benjamin combien il y aura de personnes
|  | Laura | Table ronde du 21 avec l'IIM | Relancer benjamin . Recontacter matthieu
|  | Laura | ADN ouest le 22 et le 23
|  | Laura | Nantes digitale week 25 | Planifier un point avec benjamin
|  | Laura | AIE BNB 01/10
|  | Laura | Robotique 15/10
|  | Laura | Semaine hackaton de l'Ecv semain du 26/10
|  | Laura | eXPérience client le 19/11
|  | Laura | sOirée diapo en fin 'année
|  | Laura | Startégie robotique ( call avec cap engenering ) | Ludo doit planifier un call
|  | Laura | Offre de service ( 4 bloc mail)
|  | Laura | Montage studio ( lilian)
|  | Laura | Faire des retroplanning pour chaque event
|  | Laura | table de projection
|  | Laura | Démo du mois
|  | Lilian | vidéo des tendances technologiques / inspiration > Lililan
| Borne satisfaction | Lilian | Créer une borne de satisfaction ( voir ce qui est déjà fait
| Plateforme AIE | Laura, Clément, Evan | plateforme de résa ( voir ce que adrien peut proposer)
|  | Laura | Identifier les démo du mois
| AMENAGEMENT HALL BERLINGOT | Laura, Ludovic | calendrier des event + aménagemnt du RDc
| B&B | Laura, Ludovic, Benjamin | Préparer le BNb d'octobre | Atelier planifié en S38
|  | Laura | lilian ligne éditoriale e communication
X | RANGEMENT AIE
X | APPLICATION AIE
| COMMUNICATION | Laura | Communication des events | Au fur et à mesure des events | En cours
| APPLICATION AIE | Clément et Evan | Enregistrement d'un évènements sur plusieurs jours mais sur des journées incomplètes | [5 empty] | Weekly
X | DIVERS
| DIVERS | Laura, Ludovic, Benjamin | Venue David Torrin, BU SPS | Voir si on doit organiser des ateliers. Contacter tous les salles. | Non commencé |  |  |  | Weekly
X | ACHAT AIE
| ACHAT AIE | Ludovic | Achat imprimante 3D | Avant le 25 | En cours |  |  |  | Weekly
|  | Lilian | Imprimer plaque lego |  | A voir
|  | Lilian | Rechercher fichier imprimante 3D pour plaque lego |  | A voir
voir couleur filament
|  | Clément | Migration GITHUB vers GITHUB AIE | Migration GITHUB vers GITHUB AIE. C'est bon c'est fait et cela sera terminé mardi prochain | En attente de l'invitation d'Arthur Dreujou | 1 | 2026-10-13
|  | Clément | Gestion ordinateur obsolète | Ram, processeur carte mère ( Le blanc et le noir) |  | 3
|  | Clément | Nom de domaine portail AIE | Changement du nom de domain du portail AIE. En attente de retour de Bob | En attente de retour de Ludovic pour qu'il relance Josselin MARNAT > Voir qui est à relancer vu qu'on a pas de retour de josselin. Piste à creuser avec Pushpal | 1
|  | Clément, Evan | Projet de projection avec capteurs RFID | Rasberry pour avoir de l'intérraction avec la table de projection |  | 3
|  | Clément, Evan | Gestion de la création de réunion | Permettre à la plateforme de l'AIE de créer des évènements | Tester les nouveaux droits via la plateforme | 1
|  | Clément | Modèle 3D AIE | Modélisation des deux étages AIE+ ajout espace supp à côté du afblab |  | 2
| DIVERS | Laura | Notice group IT , Zachary |  | Non commencé
| APPLICATION AIE | Laura | Ajouter les évènements AIE dans l'application | Au fur et à mesure que les évènements sont demandés dans Outlook | En cours
| AMENAGEMENT HALL BERLINGOT | Ludovic | Ecran AIE, à l'accueil | Mettre en place un écran qui diffuse des informations de l'AIE
|  | Evan | Evolution + correction V1 | Evolution + correction V1 | Plateforme en constante évolution | 1 | 2026-10-30
|  | Ludovic, Clément | Gestion privatisation ou accès public GITHUB |  | Le fait que cela soit passé en privé est-ce que cela impacte l'AIE ?
| DIVERS | Ludovic | Journée d'expérimentation IA |  | Voir si c'est pendant la NDW ou sur une autre date
| DIVERS | Laura | Créer un atelier avec toutes les personne qui sont sur le bench. Trouver un projet qui serve CAP Nantes |  | Non commencé
| DIVERS | Lilian | scénariser les projets > Voir avec le bench et les alternants |  | Non commencé
| FAMILY DAY | Laura | Préparer family day - Voir pour les robots avec Thomas |  | Non commencé
ADN booster 22/09 et 23/09
Cadrer l'événement ( Objectif, date, format, livrables, participants, services ( nourriture, facilitation) - L'évènement sera un succès si?
Valider la date de l'événement
Compléter THOR
Réserver les salles
Identifier les participants
Identifier les speakers et facilitateurs, scribers
Identifier les démo/ Inspirations
Préparer la liste de diffusion
Créer illustration Save the Date
Envoyer le Save the Date avec illustration/ Invitation
Communiquer le programme prévisionnel
Définir le budget
Désigner les responsables des différentes activités
Réunion de lancement
Voir présentation speaker
Définir les rôles et responsabilités
Établir le planning détaillé
Atelier programme de l'événement/ Déroulé
Atelier logistique et salles
Atelier restauration
Atelier accueil et badges - Attention départ tardif
Atelier communication
Booker les réunions de suivi
Vérifier la capacité des salles
Produire le Support de présentation de l'évènement
Vérifier les équipements audiovisuels
Prévoir la signalétique
Relancer les inscrits en attente
Réaliser les impressions chez un imprimeur
Construire l'agenda détaillé
Valider le nombre et la liste définitifs de convives
Création d'un formulaire avec droits à l'image et les régimes alimentaires spécifiques + confirmation de la venue
Commander les repas
Commander les boissons
Gérer after si nécessaire ( bar, resto, activités)
Confirmer les horaires de retrait ou de livraison
Désigner la personne chargée de récupérer la nourriture
Définir le lieu de retrait
Prévoir un plan B en cas de problème fournisseur
Prévoir tables, buffet, serviettes, vaisselle, poubelles
Finaliser la liste des participants
Prévoir les badges
Confirmer les intervenants
Envoyer le programme définitif aux équipes
Réunion finale de préparation
Vérification complète de la checklist
Confirmer les responsabilités de chacun
Envoyer les informations pratiques
Envoyer le plan d'accès
Impression signalétique
Mettre en place la signalétique ( WC, signalétique évènement)
Tester le matériel audiovisuel
Installer les salles
Préparer les badges à l'accueil
Récupérer ou recevoir la nourriture
Installer le buffet
Accueillir les participants
Gérer le déroulement de l'événement
Gérer les imprévus et demandes
Gérer la captation photos et vidéos + montage
Ranger les salles
Trier et évacuer les déchets
Restituer le matériel emprunté
Envoyer les remerciements
Réaliser le bilan de l'événement. Formaliser un retour d'expérience/ Réunion de suivi
Identifier les améliorations pour les prochains événements
Archiver les documents et listes de présence
Hackathon Vibe coding
Cadrer l'événement ( Objectif, date, format, livrables, participants, services ( nourriture, facilitation) - L'évènement sera un succès si?
Valider la date de l'événement
Compléter THOR
Réserver les salles
Identifier les participants
Identifier les speakers et facilitateurs, scribers
Identifier les démo/ Inspirations
Préparer la liste de diffusion
Créer illustration Save the Date
Envoyer le Save the Date avec illustration/ Invitation
Communiquer le programme prévisionnel
Définir le budget
Désigner les responsables des différentes activités
Réunion de lancement
Voir présentation speaker
Définir les rôles et responsabilités
Établir le planning détaillé
Atelier programme de l'événement/ Déroulé
Atelier logistique et salles
Atelier restauration
Atelier accueil et badges - Attention départ tardif
Atelier communication
Booker les réunions de suivi
Vérifier la capacité des salles
Produire le Support de présentation de l'évènement
Vérifier les équipements audiovisuels
Prévoir la signalétique
Relancer les inscrits en attente
Réaliser les impressions chez un imprimeur
Construire l'agenda détaillé
Valider le nombre et la liste définitifs de convives
Création d'un formulaire avec droits à l'image et les régimes alimentaires spécifiques + confirmation de la venue
Commander les repas
Commander les boissons
Gérer after si nécessaire ( bar, resto, activités)
Confirmer les horaires de retrait ou de livraison
Désigner la personne chargée de récupérer la nourriture
Définir le lieu de retrait
Prévoir un plan B en cas de problème fournisseur
Prévoir tables, buffet, serviettes, vaisselle, poubelles
Finaliser la liste des participants
Prévoir les badges
Confirmer les intervenants
Envoyer le programme définitif aux équipes
Réunion finale de préparation
Vérification complète de la checklist
Confirmer les responsabilités de chacun
Envoyer les informations pratiques
Envoyer le plan d'accès
Impression signalétique
Mettre en place la signalétique ( WC, signalétique évènement)
Tester le matériel audiovisuel
Installer les salles
Préparer les badges à l'accueil
Récupérer ou recevoir la nourriture
Installer le buffet
Accueillir les participants
Gérer le déroulement de l'événement
Gérer les imprévus et demandes
Gérer la captation photos et vidéos + montage
Ranger les salles
Trier et évacuer les déchets
Restituer le matériel emprunté
Envoyer les remerciements
Réaliser le bilan de l'événement. Formaliser un retour d'expérience/ Réunion de suivi
Identifier les améliorations pour les prochains événements
Archiver les documents et listes de présence
PI SINEMA
Cadrer l'événement ( Objectif, date, format, livrables, participants, services ( nourriture, facilitation) - L'évènement sera un succès si?
Valider la date de l'événement
Compléter THOR
Réserver les salles
Identifier les participants
Identifier les speakers et facilitateurs, scribers
Identifier les démo/ Inspirations
Préparer la liste de diffusion
Créer illustration Save the Date
Envoyer le Save the Date avec illustration/ Invitation
Communiquer le programme prévisionnel
Définir le budget
Désigner les responsables des différentes activités
Réunion de lancement
Voir présentation speaker
Définir les rôles et responsabilités
Établir le planning détaillé
Atelier programme de l'événement/ Déroulé
Atelier logistique et salles
Atelier restauration
Atelier accueil et badges - Attention départ tardif
Atelier communication
Booker les réunions de suivi
Vérifier la capacité des salles
Produire le Support de présentation de l'évènement
Vérifier les équipements audiovisuels
Prévoir la signalétique
Relancer les inscrits en attente
Réaliser les impressions chez un imprimeur
Construire l'agenda détaillé
Valider le nombre et la liste définitifs de convives
Création d'un formulaire avec droits à l'image et les régimes alimentaires spécifiques + confirmation de la venue
Commander les repas
Commander les boissons
Gérer after si nécessaire ( bar, resto, activités)
Confirmer les horaires de retrait ou de livraison
Désigner la personne chargée de récupérer la nourriture
Définir le lieu de retrait
Prévoir un plan B en cas de problème fournisseur
Prévoir tables, buffet, serviettes, vaisselle, poubelles
Finaliser la liste des participants
Prévoir les badges
Confirmer les intervenants
Envoyer le programme définitif aux équipes
Réunion finale de préparation
Vérification complète de la checklist
Confirmer les responsabilités de chacun
Envoyer les informations pratiques
Envoyer le plan d'accès
Impression signalétique
Mettre en place la signalétique ( WC, signalétique évènement)
Tester le matériel audiovisuel
Installer les salles
Préparer les badges à l'accueil
Récupérer ou recevoir la nourriture
Installer le buffet
Accueillir les participants
Gérer le déroulement de l'événement
Gérer les imprévus et demandes
Gérer la captation photos et vidéos + montage
Ranger les salles
Trier et évacuer les déchets
Restituer le matériel emprunté
Envoyer les remerciements
Réaliser le bilan de l'événement. Formaliser un retour d'expérience/ Réunion de suivi
Identifier les améliorations pour les prochains événements
Archiver les documents et listes de présence
| DIVERS | Ludovic | Connecter les alternants IA GPLM avec l’écosystème AIE et les équipes concernées |  |  |  | Septembre
| B&B | Ludovic | Préparer le B&B BI n°2 sur la thématique robotique |  |  |  | 1er octobre
|  | Ludovic Robert / Laurent | Étudier l’organisation d’un événement presse autour de l’AIE et de la robotique |  |  |  | À définir
| DIVERS | Ludovic | Formaliser un planning consolidé des événements externes (ADN, RSE, marque employeur, etc.) |  |  |  | À partager prochainement
| DIVERS | Ludovic | Sensibiliser les managers et responsables à la mise à jour des KPI AIE dans les outils de suivi |  |  |  | Prochain COPIL
|  | Ensemble des responsables de practice | Travailler sur une feuille de route d’événements clients stratégiques pour 2027 |  |  |  | Prochain COPIL
|  | Chaque responsable de practice | Identifier des comptes clés et proposer des actions innovation associées |  |  |  | Prochain COPIL
| DIVERS | Ludovic | Se rapprocher d’Aurélie pour les sujets ADN Ouest / recrutement / robotique |  |  |  | À venir
|  | Responsables de practice & AIE | Étudier les synergies entre communautés innovation, Talent Lab, DIO et autres accélérateurs |  |  |  | En continu
|  | Ensemble des collaborateurs | Faire preuve d’accompagnement auprès des nouvelles équipes d’accueil |  |  |  | Octobre
|  | Evan | Réanimation plateforme | En attente de retour pour passage sur le global AIE | En cours | 1 | 2026-10-09
|  | Evan | Inventaire Electronique FABLAB | Liste réalisée. Ajout des phtos et des référence en cours | En cours | 2 | 2026-10-30
|  | Lilian | Avancer sur les milestones sur le mural |  | En cours | 1
|  | Lilian | Faire le motion avec suivi et couleurs et code postaux/ formes en réel et avec les générations |  | En cours | 1
|  | Lilian | Maquette La Poste |  | Terminé | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07
|  | Lilian | Inventaire matériel captation FABLAB | Liste réalisée. Ajout des phtos et des référence en cours | En cours | 2
Lilian
|  | Evan | Plateforme, gestion des POCS |  |  | 2 | 2026-10-30
| CONVOYEUR LA POSTE | Benjamin | Convoyeur La poste. | En attente de retour de la Poste
Avhat projecteur
Achat structure

## Feuil1
Responsable | Action | Échéance
Ludovic Robert | Connecter les alternants IA GPLM avec l’écosystème AIE et les équipes concernées | Septembre
Ludovic Robert | Préparer le B&B BI n°2 sur la thématique robotique | 1er octobre
Ludovic Robert / Laurent | Étudier l’organisation d’un événement presse autour de l’AIE et de la robotique | À définir
Ludovic Robert | Formaliser un planning consolidé des événements externes (ADN, RSE, marque employeur, etc.) | À partager prochainement
Laura Pineau | Intégrer une rubrique « événements externes » dans la newsletter AIE | Prochaine newsletter
Ludovic Robert | Sensibiliser les managers et responsables à la mise à jour des KPI AIE dans les outils de suivi | Prochain COPIL
Ensemble des responsables de practice | Travailler sur une feuille de route d’événements clients stratégiques pour 2027 | Prochain COPIL
Chaque responsable de practice | Identifier des comptes clés et proposer des actions innovation associées | Prochain COPIL
Ludovic Robert | Se rapprocher d’Aurélie pour les sujets ADN Ouest / recrutement / robotique | À venir
Responsables de practice & AIE | Étudier les synergies entre communautés innovation, Talent Lab, DIO et autres accélérateurs | En continu
Laure Malardenti | Accompagner la transition vers le nouveau prestataire Cyrillus (accueil et services généraux) | Avant le 1er octobre
Ensemble des collaborateurs | Faire preuve d’accompagnement auprès des nouvelles équipes d’accueil | Octobre

## Orga event
Échéance | Domaine | Tâche | Responsable | Statut
J-2 mois | Communication | Cadrer l'événement ( Objectif, date, format, livrables, participants, services ( nourriture, facilitation) - L'évènement sera un succès si? |  | ☐
J-2 mois | Communication | Valider la date de l'événement |  | ☐
J-2 mois | Logistique | Compléter THOR
J-2 mois | Logistique | Réserver les salles |  | ☐
J-2 mois | Participants | Identifier les participants |  | ☐
J-2 mois | Participants | Identifier les speakers et facilitateurs, scribers |  | ☐
J-2 mois | Participants | Identifier les démo/ Inspirations |  | ☐
J-2 mois | Communication | Préparer la liste de diffusion |  | ☐
J-2 mois | Communication | Créer illustration Save the Date |  | ☐
J-2 mois | Communication | Envoyer le Save the Date avec illustration/ Invitation |  | ☐
J-2 mois | Communication | Communiquer le programme prévisionnel |  | ☐
J-2 mois | Organisation | Définir le budget |  | ☐
J-2 mois | Organisation | Désigner les responsables des différentes activités |  | ☐
J-1,5 mois | Pilotage | Réunion de lancement |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Voir présentation speaker |  | ☐
J-1,5 mois | Pilotage | Définir les rôles et responsabilités |  | ☐
J-1,5 mois | Pilotage | Établir le planning détaillé |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Atelier programme de l'événement/ Déroulé |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Atelier logistique et salles |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Atelier restauration |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Atelier accueil et badges - Attention départ tardif |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Atelier communication |  | ☐
J-1,5 mois | Ateliers | Booker les réunions de suivi |  | ☐
J-1 mois | Logistique | Vérifier la capacité des salles |  | ☐
J-1 mois | Logistique | Produire le Support de présentation de l'évènement |  | ☐
J-1 mois | Logistique | Vérifier les équipements audiovisuels |  | ☐
J-1 mois | Logistique | Prévoir la signalétique |  | ☐
J-1 mois | Participants | Relancer les inscrits en attente |  | ☐
J-1 mois | Logistique | Réaliser les impressions chez un imprimeur |  | ☐
J-1 mois | Programme | Construire l'agenda détaillé |  | ☐
J-3 semaines | Participants | Valider le nombre et la liste définitifs de convives |  | ☐
J-3 semaines | Participants | Création d'un formulaire avec droits à l'image et les régimes alimentaires spécifiques + confirmation de la venue |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Commander les repas |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Commander les boissons |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Gérer after si nécessaire ( bar, resto, activités)
J-3 semaines | Restauration | Confirmer les horaires de retrait ou de livraison |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Désigner la personne chargée de récupérer la nourriture |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Définir le lieu de retrait |  | ☐
J-3 semaines | Restauration | Prévoir un plan B en cas de problème fournisseur |  | ☐
J-3 semaines | Logistique | Prévoir tables, buffet, serviettes, vaisselle, poubelles |  | ☐
J-2 semaines | Badges | Finaliser la liste des participants |  | ☐
J-2 semaines | Badges | Prévoir les badges |  | ☐
J-2 semaines | Programme | Confirmer les intervenants |  | ☐
J-2 semaines | Programme | Envoyer le programme définitif aux équipes |  | ☐
J-1 semaine | Pilotage | Réunion finale de préparation |  | ☐
J-1 semaine | Pilotage | Vérification complète de la checklist |  | ☐
J-1 semaine | Organisation | Confirmer les responsabilités de chacun |  | ☐
J-1 semaine | Communication | Envoyer les informations pratiques |  | ☐
J-1 semaine | Communication | Envoyer le plan d'accès |  | ☐
Jour J-2 | Accueil | Impression signalétique |  | ☐
Jour J-3 | Accueil | Mettre en place la signalétique ( WC, signalétique évènement) |  | ☐
Jour J-2/3 | Logistique | Tester le matériel audiovisuel |  | ☐
Jour J | Accueil | Installer les salles |  | ☐
Jour J | Accueil | Préparer les badges à l'accueil |  | ☐
Jour J | Restauration | Récupérer ou recevoir la nourriture |  | ☐
Jour J | Restauration | Installer le buffet |  | ☐
Jour J | Coordination | Accueillir les participants |  | ☐
Jour J | Coordination | Gérer le déroulement de l'événement |  | ☐
Jour J | Support | Gérer les imprévus et demandes |  | ☐
Jour J | Support | Gérer la captation photos et vidéos + montage
Fin de journée | Logistique | Ranger les salles |  | ☐
Fin de journée | Logistique | Trier et évacuer les déchets |  | ☐
Fin de journée | Logistique | Restituer le matériel emprunté |  | ☐
J+1 à J+7 | Communication | Envoyer les remerciements |  | ☐
J+1 à J+7 | Pilotage | Réaliser le bilan de l'événement. Formaliser un retour d'expérience/ Réunion de suivi |  | ☐
J+1 à J+7 | Pilotage | Identifier les améliorations pour les prochains événements |  | ☐
J+1 à J+7 | Documentation | Archiver les documents et listes de présence |  | ☐

## Liens
LIENS
Planner TO DO AIE | https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/McCayK5Rdkabwj3c0T-hXZYAHpd0/view/board?tid=76a2ae5a-9f00-4f6b-95ed-5d33d77c4d61

## PPT (hidden)
concevoir un parcours client cohérent et immersif. L’idée est de penser le lieu comme une véritable expérience de visite. Créer un parcours inspiré : • d’un musée ; • d’une expérience immersive ; • voire d’une logique proche de Disneyland. Valoriser : • le grand lustre ; • la vue sur Nantes ; • les escaliers ; • les espaces de circulation. Repenser l’espace café/thé afin qu’il devienne un véritable espace d’accueil.